УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» _____________________ В.Н. Сергеев «____»__________2009 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ ОДНОЭТАПНЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на выполнение работ ПО строительству и технологическому оснащению административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского,124 квартал 195

Москва
2009

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Извещение о проведении открытого конкурса	4

2.	Общие положения	7

2.1.	Общие сведения о конкурсе	7

2.2.	Начальная (предельная) цена Договора	8

2.3.      Разъяснение Конкурсной документации	8

2.4.	Внесение изменений в Конкурсную документацию	8

2.5.	Правовой статус документов	9

2.6.	Обжалование	9

2.7.	Прочие положения	10

3.	Техническое задание	11

4.	Проект Договора	14

5.	Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	38

5.1.	Требования к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса	38

5.2.	Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям	38

6.	Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок	43

6.1.	Общий порядок проведения конкурса	43

6.2.	Порядок подачи Конкурсных заявок	43

6.3.	Требования к сроку действия Конкурсной заявки	45

6.4.	Продление срока окончания приема Конкурсных заявок	45

6.5.	Порядок изменения Конкурсных Заявок	45

6.6.	Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок	46

6.7.	Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками	46

6.8.	Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок	47

6.9.	Определение Победителя	56

6.10.	Подписание Протокола о результатах конкурса	56

6.11.	Заключение Договора	56

6.12.	Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах конкурса	57

7.	Обеспечение исполнения обязательств Потенциального Участника, Участника в форме неустойки	58

8.	Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку	59

8.1.	Письмо о подаче оферты (форма 1)	59

8.2.	Коммерческое предложение (форма 2)	62

8.3.	График выполнения работ (форма 3)	64

8.4.	Техническое предложение (форма 4)	66

8.5.	Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5)	68

8.6.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)	71

8.7.	Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)	73

8.8.	Справка о кадровых ресурсах (форма 8)	75

8.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9)	77

8.10.	Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора конкурса (форма 10).	79

Приложение № 1 к Конкурсной документации − «Ведомость объемов работ»………        83

# Извещение о проведении открытого конкурса

  - Заказчик, являющийся Организатором конкурса – Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по строительству, и технологическому оснащению административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского,124, квартал 195.

  - Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:

2.1. Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок в соответствии с технической документацией, Сводным сметным и локальными сметными расчетами, Графиком выполнения и оплаты работ  выполнить работы по строительству и технологическому оснащению (далее – Работы) здания (далее – Объект), на земельном участке общей площадью 6790 кв. м., расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124 (свидетельство о государственной регистрации права собственности 28АА № 178370 от 09.04.2008, кадастровый номер 28:01:010201:0052),  а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2.2.  Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

2.2.1. Ежемесячно Подрядчик в срок с 25 до последнего числа текущего месяца представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета на оплату.

2.2.2. Промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и выставления Подрядчиком счетов на оплату. В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета, отодвигается соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы проводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после полного завершения Работ, подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-11 и КС-14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию на основании  выставленного Подрядчиком счета на оплату.

2.3.	Сроки выполнения Работ:

− начало Работ - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора;

− завершение Работ, в т.ч. подготовительных и заключительных (получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию) – не более 18 календарных месяцев с момента заключения Договора.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

- наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);

- наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

- непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- на имущество не должен быть наложен арест;

- соответствие требованиям к финансовой устойчивости:

- отсутствие убытков за последние 2 года;

- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 года должна быть не менее 100 000 000 рублей за год;

- Потенциальный Участник, Участник конкурса должен отвечать оптимальным параметрам ликвидности (значение коэффициента текущей ликвидности не менее 0.8);

- наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий площадью не менее 2 000 м²;

- наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ.

4.     Подробное описание технических требований к выполняемой Работе, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной документации на  право заключения договора на выполнение работ по строительству и технологическому оснащению административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского,124, квартал 195, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС»  http://www.so-ups.ru.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, у ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627-94-13, (внутр. 20-13), факс (495) 627-94-89, в течение двух рабочих дней со дня получения Организатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Заказчика совершаются постоянно действующей  Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7.  Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки представляются до 16 часов 00 минут по московскому времени «02» февраля 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, ответственному секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константиновне, тел.: (495) 627-94-13, (внутр. 20-13), факс (495) 627-94-89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «03» февраля 2010 г. по адресу: г Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, комн. 217,  на заседании Центральной закупочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут присутствовать представители Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9.  Итоги конкурса подводятся в феврале 2010 года.

10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 214 021 775 (Двести четырнадцать миллионов двадцать одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС 18 % 38 523 919 (Тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек.

- Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в течение 20 календарных дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса.

- Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов что составляет 5 050 913 (Пять миллионов пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 90 копеек.

- Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС» - http://www.so-ups.ru, а копия размещается на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» - www.B2B-Energo.ru.

# Общие положения

## Общие сведения о конкурсе

| Потенциальный Участник | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющее (ий) намерение принять участие в открытом конкурсе и подавшее (ий) Конкурсную заявку в сроки, установленные Конкурсной документацией. |
| --- | --- |
| Участник | Потенциальный Участник, допущенный в соответствии с решением Центральной закупочной комиссии к участию в конкурсе на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок. |
| Победитель | Участник конкурса, который предложил лучшие условия для исполнения Договора и Конкурсной заявке которого присвоен первый номер на основании результатов оценки и сопоставления Конкурсных заявок. |
| Заказчик, Организатор конкурса, ОАО «СО ЕЭС» | Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр. 3. |
| Центральная закупочная комиссия | Постоянно действующая Центральная закупочная комиссия ОАО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372. |

    - Организатор конкурса приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и технологическому оснащению административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124, квартал 195.

    - Текст Извещения о проведении открытого конкурса приведен в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации, если по тексту не установлено иное). Извещение о проведении конкурса публикуется в газете «Промышленный еженедельник», копия Извещения размещается на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru и на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo.ru»- http://www.B2B-Energo.ru.

    - Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия Заказчика совершаются Центральной закупочной комиссией.

    - Для справок обращаться:

а)	по организационным вопросам: ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии Ноздрина Тамара Константиновна, тел. (495) 627-94-13, факс (495)627-94-89, электронный адрес: ntk@so-ups.ru;

б)	по техническим вопросам – заместитель директора по информационным технологиям Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ Коваленко Андрей Аркадьевич, тел. (84162) 39-33-08, факс (84162) 39-30-90,  электронный адрес: mach@amur.so-ups.ru.

    - Подробные технические требования к выполняемым работам изложены в разделе 3 Конкурсной документации. Проект Договора, который заключается по результатам конкурса, приведен в разделе 4 Конкурсной документации. Требования к Потенциальным участникам, Участникам приведены в разделе 5 Конкурсной документации. Порядок проведения конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведены в разделе 6 Конкурсной документации. Обеспечение исполнения обязательств неустойкой приведены в разделе 7 Конкурсной документации. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной заявки, приведены в разделе 8 Конкурсной документации.

## Начальная (предельная) цена Договора

2.2.1. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 214 021 775 (Двести четырнадцать миллионов двадцать одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 42 копейки, кроме того НДС 18 % 38 523 919 (Тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек.

## 2.3.      Разъяснение Конкурсной документации

    - Любое заинтересованное лицо вправе направить Организатору конкурса письменный запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации заинтересованному лицу, подавшему запрос, если указанный запрос поступил Организатору конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи Конкурсных заявок.

    - Разъяснения положений Конкурсной документации публикуются, копия разъяснений размещается способами аналогичными для Извещения о проведении открытого конкурса (пункт 2.1.2).

## Внесение изменений в Конкурсную документацию

    - Организатор конкурса в любой момент до окончания срока приема Конкурсных заявок вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию. Уведомление о внесении изменений в Конкурсную документацию публикуется, копия Уведомления размещается способами аналогичными для Извещения о проведении открытого конкурса (пункт 2.1.2).

    - Организатор конкурса извещает лиц, получивших Конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 5 Извещения о проведении открытого конкурса, о внесенных изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой таким заинтересованным лицам Уведомления о внесении изменений в Конкурсную документацию в письменной форме.

    - При внесении в Конкурсную документацию изменений, срок подачи Конкурсных заявок должен быть продлен так, чтобы со дня публикации Уведомления о внесении изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи Конкурсных заявок такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) дней.

## Правовой статус документов

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 2.1.2 Извещение о проведении открытого конкурса, Конкурсная документация являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными Участниками, Участниками конкурса в соответствии с этим. Подавая Конкурсную заявку, Потенциальный Участник соглашается с обязательным досудебным порядком урегулирования споров, установленным настоящей Конкурсной документацией.

    - Конкурсная заявка Потенциального Участника, Участника конкурса, если иное не следует из п. 2.5.1, имеет правовой статус оферты и рассматривается Организатором конкурса в соответствии с этим.

    - Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем, имеет силу договора, определяющего обязанность Организатора конкурса и Победителя заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении открытого конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя в части, не противоречащей Извещению о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- проект Договора, приведенный в разделе 4 Конкурсной документации;

- протокол о результатах конкурса;

- Извещение о проведении открытого конкурса и Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями (за исключением раздела 4);

- Конкурсная заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.

- Иные документы Организатора конкурса, Потенциальных Участников, Участников конкурса не определяют их права и обязанности в связи с данным конкурсом.

2.5.5. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого конкурса и  Конкурсной документацией, Организатор конкурса, Потенциальные Участники и Участники конкурса руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором  конкурса и Потенциальными Участниками, Участниками конкурса обязательств, связанных с проведением конкурса и участием в нем, решаются в претензионном порядке. При реализации этого порядка сторона, права которой нарушены, обращается с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, направляет письменный ответ на претензию в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения.

    - Если претензионный порядок, указанный в пункте 2.6.1, не привел к разрешению разногласий, Потенциальные Участники, Участники конкурса имеют право оспорить решение или поведение Организатора конкурса в связи с конкурсом в Комитете по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС».

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, не урегулированные путем претензионного порядка и обращения в Комитет по бюджету, инвестициям и закупкам ОАО «СО ЕЭС», решаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Прочие положения

    - Потенциальный Участник, Участник конкурса самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Потенциальных Участников, Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Потенциальным Участникам, Участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.

    - Организатор конкурса вправе отклонить Конкурсную заявку на любом этапе конкурса, если он установит, что:

− Потенциальный Участник, Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора конкурса вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Центральной закупочной комиссией решения по определению Победителя;

− Потенциальные Участники, Участники конкурса заключили между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя.

    - В случае если обстоятельства, указанные в п. 2.7.3., установлены после определения Победителя или заключения Договора, Организатор конкурса вправе оспорить результаты конкурса в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса, Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 Извещения о проведении открытого конкурса, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса публично извещает об отказе от проведения конкурса в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС» - www.so-ups.ru, и на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo.ru» - http://www.B2B-Energo.ru.

    - Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.

# Техническое задание

На выполнение комплекса работ по строительству и технологическому оснащению (далее – Работы) административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124, квартал 195 (далее – Объект).

3.1.  Общие требования к выполняемым работам

    - Комплекс работ выполняется на основании:

- рабочего проекта: «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)» (далее – Проект). Проект выполнен генпроектировщиком ОАО «Амургражданпроект», положительное заключение государственной экспертизы по стадии «Проект» выдано ГАУ «Амургосэкспертиза»  от 19.02.2009. №011-09/АГЭ-0012;

- правоустанавливающих документов на земельный участок;

- заключения по отводу земельного участка под строительство;

- технического отчёта об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ОАО «Амурагропромпроект» в 2008г.;

- технического отчёта по топографо-геодезическим работам, выполненным ФСГиК России Благовещенским городским геодезическим центром  в 2008г.;

- технического заключения по обследованию здания бывшего клуба общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», расположенного в квартале №195 по ул.Шимановского,124, г. Благовещенска, выполненного ОАО «Амургражданпроект» в 2008г.;

- градостроительного плана земельного участка по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д.124., квартал 195. Кадастровый номер № 28:01:010201:0052, утвержденного Управлением организации городского строительства администрации города Благовещенска 06.02.2008г.

- Ведомости объемов работ (приложение 1 к Конкурсной документации).

3.1.2  Комплекс Работ выполняется на Объекте Заказчика:

|  | Наименование Объекта Заказчика | Адрес Объекта Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, д.124, квартал 195, |

3.1.3. В состав Работ входят:

- строительство и технологическое оснащение здания в соответствии с Проектом и ведомостью объемов;

- сдача Объекта Заказчику и ввод его в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Целью выполнения комплекса работ является создание условий для работы персонала диспетчерского центра, необходимых для повышения надежности оперативно-диспетчерского управления в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ, улучшения наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации, повышения живучести систем диспетчерского управления, обеспечения условий для развития инфраструктур технологического комплекса Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ.

3.1.5. Вид строительства – новое строительство.

3.1.6. Срок начала выполнения Работ - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.1.7. Срок окончания выполнения Работ по договору, в т.ч. подготовительных и заключительных (получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию) не более 18 календарных месяцев с момента заключения Договора.

3.1.9. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

3.1.10.Ознакомиться с проектом и другими документами, указанными в п. 3.1.1. настоящего Технического задания, возможно по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 28, контактное лицо - заместитель директора по информационным технологиям Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ Коваленко Андрей Аркадьевич, тел. (84162) 39-33-08, факс (84162) 39-33-08,  электронный адрес: mach@amur.so-ups.ru.

3.2. Требования к выполнению комплекса работ

- Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)» на основании Ведомости объемов работ (Приложение № 1 к настоящей Конкурсной документации).

- Осуществление технического и авторского надзора производится Заказчиком с привлечением специализированных организаций.

- Основные характеристики Объекта

- Основные технико-экономические показатели:

3.3.1.1 Административное здание

- Общая площадь участка                	- 6790 м2;

- Площадь застройки                        	- 1332 м2;

- Общая площадь здания 		- 3095 м2;

- Полезная площадь здания		- 2650 м2;

- Строительный объем здания            - 14748,7 м3;

- Количество этажей                            - 3 плюс цокольный этаж;

- Высота здания                                    - 14,5 м

- Высота этажей:

  - цокольный этаж                      - 3,3 м;

  - 1-й этаж				- 3,6 м;

  - 2-3 этажи				- 3,3 м;

- Объем подземной части                   - 2942,6 м3.

- Количество работающих                  	- 72 чел.

3.3.1.2 Теплая стоянка на 4 а/м с дизельной

- Площадь застройки                        	- 176,7 м2;

- Общая площадь здания 		- 147,9 м2;

- Полезная площадь здания		- 143,4 м2;

- Строительный объем здания            - 769,1 м3;

- Количество этажей                            - 1;

- Высота здания                                    - 4,27 м

3.3.1.3 Трансформаторная подстанция 10(6)/0,4 кВ

- Площадь застройки                        	- 86,94 м2;

- Общая площадь здания 		- 42,0 м2;

- Строительный объем здания            - 291,28 м3;

- Количество этажей                            - 1;

- Высота здания                                    - 4,27 м

# Проект Договора

Договор строительного подряда  № ____

г. ___________	     	     «__» ________ 2010 г.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а каждое по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор строительного подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

Общие положения

Для целей настоящего договора применяются следующие термины:

«Исполнительная документация» - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и их элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. В состав исполнительной документации включаются: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности, акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования строительных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, рабочая документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство, а также исполнительные геодезические схемы, исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, акты испытания и опробования технических устройств, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля, документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий), иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

«Техническая документация» - комплект документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, определяющих объем всей работы по договору: проектная документация (рабочий проект: «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)» (далее – Проект),  титульные списки, календарный план, чертежи, схемы, экспликации, и другие документы.

«Скрытые работы» -  отдельные виды работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок в соответствии с технической документацией, Сводным сметным и локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к настоящему Договору), Графиком выполнения и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) выполнить работы по строительству и технологическому оснащению (далее – Работы) здания (далее – Объект), на земельном участке общей площадью 6790 кв. м., расположенном по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124 (свидетельство о государственной регистрации права собственности 28АА № 178370 от 09.04.2008, кадастровый номер 28:01:010201:0052),  а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Результатом Работ по настоящему Договору является введенный в эксплуатацию Объект.

- Цена Договора и порядок расчетов

2.1.	Цена настоящего Договора в соответствии со Сводным сметным и локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет________ (указать прописью) рублей ____ копеек, кроме того  НДС 18% ________ (указать прописью) рублей     ___ копеек, и включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением обязанностей по настоящему Договору, и причитающееся ему вознаграждение.

2.2.  Цена  настоящего Договора является твердой (фиксированной) и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:

2.3.1. Ежемесячно Подрядчик в срок с 25 до последнего числа текущего месяца представляет Заказчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета на оплату.

2.3.2. Промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и выставления Подрядчиком счетов на оплату. В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета, отодвигается соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.3.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы проводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) рабочих дней после полного завершения Работ, подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-11 и КС-14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию на основании  выставленного Подрядчиком счета на оплату.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Подрядчик обязан выставлять Заказчику счета-фактуры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

3. Обеспечение материалами и оборудованием

3.1.	Работы выполняются иждивением Подрядчика из его материалов, оборудования, конструкций, изделий и т.д. (далее – «Материалы») с применением его транспортных средств (в т.ч. строительных машин), оборудования, инструментов, инвентаря, приборов, изделий, конструкций и другого имущества (далее – «Имущество Подрядчика»), его силами и средствами.

Все используемые при выполнении Работ материалы, оборудование, конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.2. Риск случайной гибели или повреждения Материалов до подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта и получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию несет Подрядчик.

3.3. Одновременно с Актами Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию, сертификаты соответствия, гарантийные паспорта на русском языке (или их перевод) и иные документы на используемые Материалы.

3.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие используемых материалов, оборудования, конструкций проектным спецификациям и ГОСТам, а также за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.

3.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за предоставление материалов, оборудования, конструкций, обремененных правами третьих лиц.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат выполненных Работ Заказчику в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с характеристиками, заданными технической документацией.

4.1.2.  В течение _____ (_______) рабочих дней с момента заключения  настоящего Договора принять материалы инженерных изысканий,  техническую документацию, разрешение на строительство, строительную площадку по Акту приема-передачи.

4.1.3. Представить в момент заключения Договора Заказчику нотариально заверенные копии действующих документов, подтверждающих право Подрядчика на ведение строительной деятельности (свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства). В случае привлечения субподрядчиков представлять нотариально заверенные копии вышеуказанных документов, выданных привлекаемым организациям.

4.1.4.  Предоставить квалифицированный персонал, аттестованный для производства всех видов Работ по настоящему Договору.

4.1.5. Производить Работы в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», соблюдая требования строительных норм и правил, требований по безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении Работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде территории строительной площадки и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.1.6. Подготовить и согласовать с Заказчиком  не позднее ___ (_______) дней с даты подписания настоящего Договора Проект производства Работ.

4.1.7. Организовать на строительной площадке работу пункта первой медицинской помощи, телефонной связи для вызова в экстренных случаях служб Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожарного надзора, милиции и иных подразделений для ликвидации последствий при возникновении на площадке нештатных ситуаций.

4.1.8.  Представить Заказчику всю документацию, необходимую для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, иных документов.

4.1.9. Организовать выполнение за свой счет временных подключений к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения выполнения строительно-монтажных, специальных и пуско-наладочных Работ, в том числе получение и оплату технических условий на временные подключения.

4.1.10. Нести все расходы, связанные с получением, оформлением и представлением Заказчику всех требуемых разрешений и согласований на проведение Работ от соответствующих надзорных органов и органов исполнительной власти в соответствии с действующим законодательством.

4.1.11. Назначить руководителя Работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на стройплощадке и письменно уведомить об этом Заказчика, руководителей субподрядных организаций, надзирающие и контролирующие органы в соответствии  с законодательством.

4.1.12.  Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории (в том числе уборку снега в зимний период) и мест выполнения  Работ, вывоз строительного мусора.

4.1.14. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на строительную площадку материалов, оборудования, конструкций, необходимых для выполнения Работ, и подачу их к местам выполнения Работ.

4.1.15. Организовать контроль качества поступающих для выполнения Работ материалов, оборудования, и конструкций, проверку наличия и предоставление Заказчику сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.1.16. Письменно согласовывать с Заказчиком поставщиков материалов, оборудования, конструкций, необходимых для выполнения Работ.

4.1.17. Возвести все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования, конструкций и выполнения Работ по настоящему Договору, а также выполнить ограждение, освещение строительной площадки.

4.1.18. Осуществить разметку Объекта на строительной площадке. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положений уровней, размеров и соосности.

4.1.19. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками.

4.1.20. Нести в полном объёме ответственность за ущерб, причинённый Заказчику в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала Подрядчика и субподрядчиков.

4.1.21. Оплатить штрафные санкции государственных органов за допущенные Подрядчиком и субподрядчиками нарушения правил выполнения строительно-монтажных Работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие нарушения действующего законодательства, регламентов и требований Заказчика.

4.1.22. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:

-   возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

-   иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ;

-    иных обстоятельств, могущих повлечь изменение сроков или стоимости Работ.

4.1.23. Заключить договор комплексного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также ответственности за причинение при осуществлении Работ вреда Заказчику и третьим лицам (включая ответственность за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц) согласно разделу 6 Договора; предоставить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования и копию полиса.

4.1.24.  Иметь на строительной площадке на бумажном носителе и в электронном виде по одному экземпляру технической и  исполнительной документации и предоставлять по первому требованию всем заинтересованным лицам по согласованию с Заказчиком.

4.1.25. Вести журнал производства Работ и специальные журналы Работ.

4.1.26. Передать Заказчику по завершении выполнения Работ схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах, схемы выполненных в натуре подземных коммуникаций на территории строительной площадки и исполнительную документацию на выполненные Работы и проведенные испытания и полученные при этом результаты и перечень всех имевших место отступлений при реализации технической документации.

4.1.27. Привлечь Заказчика к освидетельствованию скрытых Работ, приемке ответственных конструкций, испытаниям смонтированного на Объекте оборудования, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения освидетельствования, приемки, испытаний.

4.1.28. Осуществить с привлечением Заказчика комплекс Работ по испытаниям и измерениям оборудования и инженерных систем, их индивидуальной и комплексной наладке, пусконаладочные работы и в соответствии с действующими нормативными документами сдать Заказчику и надзорным органам с оформлением Актов рабочей комиссии о приемке инженерных систем. При необходимости разрабатывать методики проведения испытания оборудования или инженерных систем и  проводить при этом все необходимые согласования, представить их на утверждение Заказчику. Приемка Объекта может осуществляться Заказчиком только при положительном результате проведённых  испытаний.

4.1.29. Возвратить Заказчику техническую документацию по завершении Работ по Акту приема-передачи, не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.30. При готовности Объекта к сдаче письменно не позднее чем в пятидневный срок до предполагаемой даты сдачи Объекта известить об этом Заказчика и пригласить (при необходимости) представителей надзорных органов и региональных органов власти для участия в работе рабочих комиссий.

4.1.31. Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-11 и КС-14) за пределы строительной площадки свои строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, приборы, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

4.1.32. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, конструкций, Объекта со дня начала выполнения Работ и до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией.

4.1.33. Осуществлять взаимодействие с другими подрядчиками, которые привлечены Заказчиком для выполнения Проекта в целом (согласовывать сроки производства Работ, осуществлять допуск специалистов на строительную площадку).

4.1.34. Выполнить работы, хотя прямо в настоящем Договоре не упомянутые, но необходимые для сооружения Объекта и ввода его в эксплуатацию.

4.1.35. Нести все расходы, связанные с приемкой Работ.

4.1.36. Устранить в течение гарантийного срока обнаруженные дефекты (недостатки).

4.1.37. Осуществлять строительный контроль. Утвердить перечень лиц, которые от имени Подрядчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные Работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке Работ.

4.1.38.  Разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиями приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» в течение  _____(___) рабочих  с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

4.1.39. Организовать выполнение за свой счет подключений к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, в том числе получение и оплату технических условий на подключения.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1.  Требовать полной и своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2.  Привлекать для выполнения Работ субподрядчиков с обязательным согласованием с Заказчиком.

4.2.3. Отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. В течение _____ (_______) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора передать Подрядчику  материалы инженерных изысканий, техническую документацию, разрешение на строительство, строительную площадку по Акту приема передачи.

4.3.2. Оплатить принятые Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.3. Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочены осуществлять технический контроль и надзор за проведением строительно-монтажных работ и проверкой качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке Работ.

4.3.4. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала выполнения Работ направить в орган государственного строительного надзора  извещение о начале Работ в соответствии с законодательством.

4.3.5. Передать Подрядчику необходимые согласования и разрешения.

4.3.6. Осуществлять совместно с Подрядчиком строительный контроль, технический контроль и надзор за строительством, соответствием объема, стоимости и качества Работ технической документации, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих Работ.

4.3.7. Контролировать выполнение Графика выполнения и оплаты работ Работ.

4.3.8. Принимать выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

4.3.9. Производить освидетельствование скрытых Работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

4.3.10. В необходимых случаях организовывать внесение изменений в техническую документацию.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Рассматривать предложения Подрядчика по выбору субподрядчиков на специальные строительные и монтажные работы, поставщиков специального оборудования и инвентаря и давать своё письменное согласие (одобрение) на их привлечение.

4.4.2. Выборочно осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на строительную площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производить испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества. Проведение испытаний не освобождает Подрядчика от ответственности за предоставление некачественного оборудования, инвентаря, материалов и конструкций.

4.4.3. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством строительно-монтажных работ и учёт всех выявленных нарушений и отступлений от утверждённой технической документации.

4.4.4. Рассматривать замечания и предложения Подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в технической документации, принимать по ним решения и сообщать об этом Подрядчику.

4.4.5. При выявлении необходимости организовывать внесение изменений в техническую документацию, информировать об этом Подрядчика и при согласии Сторон в случае необходимости корректировать Договор с оформлением дополнительного соглашения.

4.4.6. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения Работ, определённых технической документацией, отступлений от требований по качеству Работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, давать предписание Подрядчику о приостановке Работ до устранения выявленных нарушений, устанавить сроки устранения этих нарушений (дефектов) и сделать соответствующую запись в журнал производства работ.

4.4.7. Определять порядок приёмки Объекта в эксплуатацию и утверждать состав необходимых для этого комиссий с участием Заказчика, Подрядчика, проектной организации, органов госнадзора, представителей архитектурно-строительного контроля, региональных органов исполнительной власти.

4.4.8. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации дефектов, вызванных некачественным выполнением Работ Подрядчиком и привлечёнными им соисполнителями (субподрядчиками), а также использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в технической документации, Заказчик с привлечением представителя Подрядчика или уполномоченных им иных лиц составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.

4.4.9. Назначать экспертизу и привлекать третьих лиц для повторного устранения ошибок, допущенных Подрядчиком, при этом расходы, связанные с исполнением настоящего пункта, ложатся на Подрядчика, а порядок привлечения третьих лиц и назначения экспертизы носит односторонний уведомительный характер и не требует согласия Подрядчика.

4.4.10. Осуществлять технический и авторский надзор за производством Работ на Объекте с привлечением специализированных организаций.

4.4.11. Беспрепятственно проходить на строительную площадку, посещать любые участки Работ в течение всего периода выполнения Работ.

4.4.12. Заключать самостоятельно без согласия Подрядчика в целях осуществления контроля и надзора за выполняемыми Работами договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).  При этом инженер (инженерная организация) осуществляет технический контроль и надзор за соблюдением Подрядчиком качества и сроков выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов, оборудования, конструкций условиям настоящего Договора и технической документации. Инженер (инженерная организация) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

4.4.13. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику только часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

5.1.1.	Срок начала выполнения Работ:

-  не позднее ____(______) рабочих дней с момента заключения Договора.

Срок окончания выполнения Работ:

- не более _____ (________) месяцев с момента заключения Договора.

5.2. Работы считаются выполненными в полном объеме с даты подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11 и КС-14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.3. Промежуточные сроки выполнения Работ определены в Графике выполнения и оплаты работ (Приложении № 2 к настоящему Договору).

5.4. Изменения сроков выполнения Работ действительны при условии, если они совершены в письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

6. Страхование

6.1. Подрядчик обязуется за свой счет заключить договор комплексного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также ответственности за причинение при осуществлении Работ вреда Заказчику и третьим лицам (включая ответственность за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью работников Заказчика и третьих лиц).

6.2. При заключении договора страхования Подрядчик обязан в качестве выгодоприобретателя указать Заказчика на весь период действия договора страхования.

6.3. Не позднее даты начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования и копию полиса.

6.4. Ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам в результате выполнения Работ Подрядчиком, в случае отказа страховой компании от возмещения ущерба, отсутствия у страховой компании обязанности по возмещению ущерба, либо неполного возмещения ущерба, компенсируется Подрядчиком.

7. Особенности при выполнении работ

7.1. Подрядчик письменно за 5 (Пять) рабочих  дней до начала приемки Работ, освидетельствования скрытых работ, приемки ответственных конструкций, испытания смонтированного на Объекте оборудования, извещает об этом Заказчика с предоставлением актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства Работ.

7.2. Если закрытие Работ выполнено без разрешения Заказчика, или если он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в установленный Заказчиком разумный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь третье лицо, при этом стоимость Работ уменьшается на стоимость работ, выполненных третьим лицом.

7.4. Подрядчик ведет журнал учета выполненных Работ со дня начала Работ и до их завершения, на основании которого составляется Акт на весь объем Работ, Справка на весь объем Работ. Форма журнала должна соответствовать унифицированной (форма № КС-6а), утвержденной Постановлением Госкомстата России.

7.5. Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свои замечания в журнале.

7.6. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8. Приемка выполненных Работ

8.1. Подрядчик по окончании выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на весь объем Работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на весь объем Работ, а также всю необходимую документацию для приемки в эксплуацию законченного строительством Объекта в соответствии со СНиП 3.01.04.- 87 от 1988-01-01.

Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком вышеуказанных документов принимает выполненные Работы и подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на весь объем Работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на весь объем Работ либо в этот же срок направляет Подрядчику отказ от их подписания с указанием причин.

8.2. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Работам при их приемке оформляется Акт, в котором отражается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. В этом случае все недоработки устраняются Подрядчиком за свой счет. После устранения всех недоработок Сторонами подписывается Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в порядке и сроки, установленные положениями настоящего Договора.

8.3. При возникновении споров между Сторонами по поводу недостатков выполненных Работ любая из Сторон вправе инициировать проведение экспертизы для разрешения споров. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие Подрядчиком нарушений Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, инициировшая проведение экспертизы, в случае проведения экспертизы по требования обеих Сторон оплата экспертизы производится Сторонами в равных долях.

8.4. Для принятия Заказчиком  законченного строительством Объекта в целом оформляется Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС 14), который при наличии разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с Договором.

8.5. Право собственности на результаты Работ как на завершенный строительством Объект, а также риск случайного повреждения и гибели Объекта переходит от Подрядчика к Заказчику  со дня подписания Сторонами окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11 и КС-14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9. Гарантии качества

9.1. 	Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность его эксплуатации по назначению на протяжении гарантийного срока, который составляет                          _______календарных месяца со дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

9.2. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, поставляемого оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Качество оборудования должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и подтверждаться сертификатом о качестве оборудования, выданным заводом-изготовителем, или гарантийным письмом Подрядчика.

9.3. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ, указанных в п.1.1 Договора, в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями.

9.4. Если в период гарантийного срока в результате Работ обнаружатся какие-либо недостатки, Заказчик должен уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения уведомления Заказчика обязан направить своего представителя для составления акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

9.5.  При неявке Подрядчика в установленный срок для составления, указанного в пункте 9.4. Договора акта, а также в случае отказа Подрядчика от составления или подписания данного акта, Заказчик вправе составить акт о некачественности в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу и является основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

  - Гарантийный срок, установленный в п. 9.1 настоящего Договора, продлевается на срок устранения недостатков, если это повлекло за собой полную или частичную остановку эксплуатации Объекта. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.  При нарушении сроков  выполнения Работ, указанных в Графике выполнения и оплаты работ (Приложение № 2  к настоящему Договору), а также окончательного срока выполнения Работ, Заказчик вправе подтребовать от Подрядчика выплаты пени в размере 0,3 % от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки исполнения обязательств до момента их полного (надлежащего) исполнения.

10.3. В случае, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора, технической документации, строительных норм и правил, ухудшившим результат Работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков, в том числе на устранение недостатков с привлечением третьих лиц.

10.4. Определение суммы пеней возможно в досудебном порядке при признании суммы пеней Подрядчиком и уведомлении Заказчика. После получения надлежаще оформленного уведомления о признании суммы пеней Заказчик выставляет счет на оплату, который подлежит оплате Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней.

10.5. В случае непризнания или признания, но неоплаты суммы, указанной в уведомлении, окончательная (общая) сумма пеней определяется на основании решения суда.

10.6. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.8. Подрядчик несет ответственность за составление предоставляемых документов в рамках действующего законодательства и в строгом соответствие с реквизитами, прописанными в настоящем Договоре. В случае необходимости переоформления документов, ранее переданных Заказчику, Подрядчик обязан подготовить и предоставить их Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления претензий со стороны Заказчика. В противном случае обязательства Подрядчика не будут считаться исполненными в полном объеме.

11. Правила безопасности при проведении Работ

11.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению Работ и охране труда.

11.2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных Договором Работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

Подрядчик привлекает для выполнения Работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных Работ.

11.3. Все используемые в производстве Работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъёмные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешённых сроков эксплуатации.

11.4. Весь персонал Подрядчика, занятый на выполнении Работ повышенной опасности, должен быть застрахован в страховой компании с оплатой страховых взносов Подрядчиком.

11.5. Заказчик не несёт ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причинённый ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения Работ Подрядчиком или субподрядчиком.

11.6. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

11.7. С начала производства Работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных и климатических условий;

-    исключение доступа посторонних лиц на строительную площадку;

-  контроль загазованности, задымления, содержания предельно допустимой концентрации вредных веществ на строительной площадке и рабочих местах, сточных водах;

-    защиту строительной площадки и рабочих мест от насекомых и паразитов.

11.8. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

12. Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.

12.1. Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение Работ на Объекте в соответствии с требованиями действующих СНиП, ПОТ РМ, ПУиБЭ, ПБ, ППБ и СанПиН Российской Федерации.

12.2. За нарушения противопожарного режима на предприятии и несоблюдение  Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153-34.0-03-301-00) Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

13. Охрана

13.1. 	Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества со дня начала производства Работ по настоящему Договору до момента завершения указанных Работ Подрядчиком и их приемки Заказчиком в полном объеме по настоящему Договору.

13.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик.

13.3. С момента поступления на строительную площадку оборудования до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчиком должна быть организована дополнительная усиленная охрана строительной площадки и Объекта строительства.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание.

14.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основании освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана:

- немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения;

- предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором;

- уведомить другую Сторону о возобновлении  выполнения своих  обязательств согласно настоящему Договору.

14.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.

14.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении настоящего Договора и производят взаиморасчеты.

15. Условия конфиденциальности

15.1. Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется Соглашением об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну от  «    » __________ 200_ г. Данное Соглашение действует в течение всего срока договорных обязательств между договаривающимися Сторонами.

16. Разрешение споров

16.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. Порядок расторжения Договора

17.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

17.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

17.2.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на месяц по причинам, не зависящим от Заказчика.

17.2.2. Систематического (три и более раза) нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ.

17.2.3. Систематического (три и более раза) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ.

17.2.4. Неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.п. 6.1, 12.1 настоящего Договора.

17.2.5. Объявления Подрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства, наложения ареста на его имущество.

17.2.6. Издание уполномоченными органами в рамках действующего законодательства актов, лишающих Подрядчика права на выполнение Работ.

17.2.7. В любом случае оплатив фактически выполненные Работы.

17.3. Договор расторгается посредством направления уведомления о расторжении Заказчиком Подрядчику с указанием, какие существенные нарушения Договора допущены Подрядчиком. Одновременно с направлением уведомления Подрядчику направляется расчет суммы убытков, причиненных Подрядчиком Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Договора. В случае если Подрядчик не оплатил убытки в течение установленного настоящим пунктом срока, Заказчик вправе обратиться в суд за взысканием убытков в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

18. Заключительные положения

18.1. Настоящий Договор составлен в трех имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах: два экземпляра для Заказчика, один экземпляр для Подрядчика.

18.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны только в том случае, если такие изменения и дополнения оформлены дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами.

18.3. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, и такое уведомление вступает в силу для другой Стороны с даты его получения.

18.4. Все запросы, указания, уведомления, иные обращения Сторон друг к другу оформляются подписанными Сторонами письмами и считаются полученными в момент их фактического получения адресатом.

18.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по настоящему Договору обязательств.

19. Приложения к Договору

19.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

-    Приложение № 1 «Сводный сметный и локальные сметные расчеты»;

-    Приложение № 2 «График выполнения и оплаты Работ».

20. Место нахождения, реквизиты Сторон

- Подписи Сторон.

| Должность М.П. ___________ (___________) (подпись) | Должность М.П. ________ (___________) (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору строительного подряда

№_____  от ___________2010 г.

Сводный сметный и локальные сметные расчеты

(формируется на основании рабочего проекта «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)» и в соответствии с Конкурсной заявкой Победителя)

|  |  | Форма сводного сметного и локальных сметных расчетов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик_____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
|  | «Утвержден « «_______20___г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводный сметный расчет в сумме_______________________________тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе возвратных сумм__________________________________тыс.руб |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  |  |  |
|  | «__»__________20___г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сводный сметный расчет стоимости строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | _________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки (ремонтируемого объекта)) |  |  |  |  |  |
| Составлен в ценах по состоянию на _________20___г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| №п.п | Номера сметных расчетов и смет | Название глав объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | Строительных (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Заказчик							Подрядчик

________________						_________________

________/Ф.И.О./						________/Ф.И.О./

Форма локальной сметы

|  |  |  | Форма локального сметного расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _______________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки (ремонтируемого объекта)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Локальный сметный расчет №______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ___________________________________________тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда______________________________________тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № п.п | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. Не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда | и в т.ч. Оплата труда |  |  | и т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заказчик							Подрядчик

________________						_________________

________/Ф.И.О./						________/Ф.И.О./

Приложение № 2

к Договору строительного      подряда №________ от ___________2010 г.

График выполнения и оплаты работ

(формируется в соответствии с требованиями  Конкурсной документации и

Конкурсной заявкой Победителя конкурса)

| № п/п | Наименова ние работ | Сроки выполнения работ |  | Номера локальных сметных расчетов | Сроки производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  | 1квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1.Подготовительные , демонтажные и земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Возведение каркаса, стен, перекрытий, покрытию И кровли здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Работы по монтажу наружных инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Благоустройство , озеленение и вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС (по ставке 18%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Заказчик							Подрядчик

________________						_________________

________/Ф.И.О./						________/Ф.И.О./

Соглашение

об охране конфиденциальности информации,

составляющей коммерческую тайну

г. ___________	           «___»_________2010г.

Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системой» (ОАО «СО ЕЭС»), именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице ______________________, действующего на основании доверенности от ___________ № ______, и (полное наименование предприятия, организации), именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона»,  , в лице (должность, фамилия, имя, отчество), действующего на основании устава (или доверенности от «___» _______ 200_ г.), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, обладателем которой является «Передающая сторона».

- Предмет соглашения

Организация доступа к информационным ресурсам Передающей стороны, содержащим сведения, составляющие коммерческую тайну, и условия передачи информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

Принятие Принимающей стороной обязательств о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, обеспечении специальными мерами охраны и использования указанной информации и ответственности за нарушение данных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.

2. Термины и определения

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

Собственник информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения – субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, пользования, распоряжения указанными объектами.

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, – лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства), – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, – ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерческую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании  при условии сохранения конфиденциальности этой информации.

Передача информации, составляющей коммерческую тайну, –  передача информации, составляющей коммерческую тайну и зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем контрагенту на основании договора  в объеме и на условиях, которые предусмотрены договором, включая условие о принятии контрагентом установленных договором мер по охране ее конфиденциальности.

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, –  действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

3. Обеспечение конфиденциальности

Положения настоящего соглашения распространяются на информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована.

Информации, составляющей коммерческую тайну, присваивается гриф «Коммерческая тайна».

Доступ работников Принимающей стороны к информационным ресурсам, содержащим коммерческую тайну Передающей стороны, и передача им такой информации производится на основании письменного обращения, подписанного уполномоченными должностными лицами Принимающей стороны, с указанием наличия обязательства о неразглашении конфиденциальной информации в трудовом договоре с работником, который будет непосредственно пользоваться предоставляемыми такими информационными ресурсами, либо которому будет передаваться информация, составляющая коммерческую тайну, при условии наличия защищенных каналов передачи информации.

4. Права Передающей стороны

Относить информацию к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, определять перечень и состав такой информации.

Использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, для собственных нужд в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации.

Разрешать или запрещать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, определять порядок и условия доступа к ней.

Без согласования с Принимающей стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Требовать от Принимающей стороны и его работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

Требовать от работников Принимающей стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав.

5. Права Принимающей стороны

Принимающая сторона в соответствии с законодательством Российской Федерации самостоятельно определяет способы защиты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной ей по настоящему соглашению. Однако при этом должны быть обеспечены:

- исключение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия Принимающей стороны;

- возможность использования информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, работниками без нарушения режима коммерческой тайны.

6. Обязанности Принимающей стороны

Ограничивать доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках настоящего соглашения, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

На документах, представляемых указанным в частях 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» органам и содержащих информацию, составляющую коммерческую тайну, наносить гриф «Коммерческая тайна» с указанием ее обладателя (для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

Вести учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, и (или) лиц, которым такая информация была передана.

Регулировать отношения со своими работниками, которые получают доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или которым такая информация передается на основании трудовых договоров, предусматривающих обязательства о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, полученную на основании настоящего соглашения. В этих целях Принимающая сторона обязана:

- ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой является Передающая сторона, а также с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение;

- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного работодателем режима коммерческой тайны.

Исключать доступ других лиц к переданной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, кроме указанных в обращении, без согласия Передающей стороны.

Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Принимающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, третьими лицами.

7. Ответственность Принимающей стороны

Принимающая сторона в случае причинения Передающей стороне ущерба вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения условий настоящего соглашения возмещает причиненные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия соглашения

Настоящее соглашение заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его подписания. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Соглашения ни одна из сторон не потребует его прекращения, соглашение признается продленным на прежних условиях и на тот же срок.

Соглашение может быть досрочно прекращено одной из сторон в любой момент после предварительного  письменного уведомления, направленного в адрес контрагента за семь дней до момента прекращения действия соглашения.

Досрочное прекращение или истечение срока действия соглашения не освобождает Принимающую сторону от выполнения обязательств, принятых по настоящему соглашению, в отношении информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, переданной ей до досрочного прекращения или истечения срока действия соглашения. Такие обязательства остаются в силе в течение 2 (двух) лет после истечения срока действия или досрочного прекращения настоящего соглашения.

9. Прочие условия

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Требования настоящего соглашения обязательны для исполнения сторонами, их законными представителями и правопреемниками.

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего соглашения или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат разрешению в суде.

Изменения и дополнения к настоящему соглашению согласовываются сторонами и оформляются путем подписания дополнительных соглашений.

- Реквизиты сторон

| Передающая сторона: | Принимающая сторона: |
| --- | --- |

11.	Подписи сторон.

| Должность М.П. ___________ (___________) (подпись) | Должность М.П. ________ (___________) (подпись) |
| --- | --- |

# Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## Требования к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса

    - Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

    - Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в том числе наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);

    - Наличие ресурсов (материально-технических, производственных, трудовых), необходимых для исполнения договора, а также финансово-экономическое состояние, позволяющее нести ответственность перед Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора;

    - Непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;

    - Неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - На имущество Потенциального Участника, Участника не должен быть наложен арест;

    - Соответствие требованиям к финансовой устойчивости:

- отсутствие убытков за последние 2 года;

- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 года должна быть не менее 100 000 000 рублей за год;

    - Наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий площадью не менее 2 000 м²;

    - Наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходимых для выполнения работ.

## Подтверждение соответствия Потенциальных Участников установленным требованиям

    - Потенциальный Участник включает в состав Конкурсной заявки следующие  документы для подтверждения его соответствия требованиям, установленным к Потенциальным Участникам, Участникам конкурса:

| № | Вид документа |  | Кол-во |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ориг. | Копии |  |  |  |
|  |  |  |  | Обычная |  | Нотариально заверенная |  |
| Организационные и правоустанавливающие документы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 |  |  |  | 1 |  | Если зарегистрировано до 01.07.2002 |
| 2 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Свидетельство о регистрации юридического лица (инд.предпринимателя) |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | Выписка из ЕГРЮЛ |  |  |  | 1 |  | Дата выдачи не должна превышать 30 дней до истечения срока окончания приема Конкурсных заявок (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия) |
| 5 | Статистические коды |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | Решение об учреждении юридического лица |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Устав |  |  |  | 1 |  | Предоставляется нотариально заверенная копия в действующей редакции. Не требуется для товариществ. |
| 8 | Документы об изменениях к Уставу (если вносились): |  |  |  |  |  |  |
| а) | Решение о внесении изменений |  |  | 1 |  |  | Со штампом ФНС (если проставлен) |
| б) | Свидетельство из ФНС о государственной регистрации изменений |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 | Решение о назначении (избрании) директора (руководителя) – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (согласно Выписке из ЕГРЮЛ) |  |  | 1 |  |  | Срок полномочий должен соответствовать указанному в Уставе |
| 10 | Решение о совершении крупной сделки (протокол общего собрания участников или иного органа управления, имеющего право принимать решения о совершении крупной сделки) |  | 1 |  |  |  | Если цена планируемого договора превышает установленную законом или учредительными документами для данного юридического лица |
| 11 | Решение о совершении сделки с заинтересованностью |  | 1 |  |  |  | Решение предоставляется в случае, если договор, заключаемый по результатам конкурса, является для данного Потенциального Участника сделкой с заинтересованностью в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Финансово−экономические документы (за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года, поданных в установленном порядке в ИФНС РФ по месту регистрации Потенциального Участника): |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Баланс (форма 1) |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Отчет о прибылях и убытках (форма 2) |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Отчет об изменениях капитала (форма 3) |  |  | 1 |  |  | При наличии |
| 15 | Отчет о движении денежных средств (форма 4) |  |  | 1 |  |  | При наличии |
| 16 | Приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительные записки |  |  | 1 |  |  | При наличии |
| 17 | Аудиторское заключение |  |  | 1 |  |  | Только для юридических лиц, подлежащих обязательному аудиту |
| 18 | При упрощенной системе налогообложения (в бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта информация в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н) и Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н): |  |  |  |  |  |  |
| А) | Налоговая декларация |  |  | 1 |  |  | Предоставляется за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года |
| б) | Книга доходов и расходов |  |  | 1 |  |  | Предоставляется за два полных предыдущих года и за завершившийся отчетный период текущего года |
| в) | Свидетельство (уведомление) о переводе на упрощенную систему налогообложения |  |  |  | 1 |  |  |
| Другие документы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку |  |  | 1 |  | В соответствии с п. 6.2.4. Конкурсной документации (предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия) |
| 20 |  | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Справка о непроведении ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства | 1 |  |  |  | В свободной форме |
| 22 |  | Справка о неприостановлении деятельности | 1 |  |  |  | В свободной форме |
| 23 |  | Анкета потенциального участника | 1 |  |  |  | По Форме 5 |
| 24 |  | Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров | 1 |  |  |  | По Форме 6 |
| 25 |  | Справка о материально-технических ресурсах | 1 |  |  |  | По Форме 7 |
| 26 |  | Справка о кадровых ресурсах | 1 |  |  |  | По форме 8 |
| 27 |  | Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года |  |  |  |  | По форме 9 |
| 28 |  | Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с работниками Организатора конкурса | 1 |  |  |  | По форме 10 |
| 29 |  | Иные документы, которые, по мнению Потенциального Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов |  |  |  |  |  |

5.2.2. Все документы, указанные в п. 5.2.1, прилагаются Потенциальным Участником к Письму о подаче оферты.

# Порядок проведения конкурса. Инструкции по подготовке Конкурсных заявок

## Общий порядок проведения конкурса

    - С учетом положений Конкурсной документации конкурс проводится в следующем порядке и в следующие сроки:

| № п/п | Наименование процедуры | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Публикация Извещения о проведении конкурса | до 28.12.2009 |  |
| 2. | Предоставление Конкурсной документации заинтересованным лицам, подготовка заинтересованными лицами Конкурсных заявок, подача Конкурсных заявок | 28.12.2009 | 02.02.2010 16:00* |
| 3. | Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками | 03.02.2010 |  |
|  |  | 15:00 |  |
| 4. | Заключение Договора | 20 дней с момента определения Победителя |  |

* Организатор конкурса вправе продлить срок окончания приема Конкурсных заявок. Последующие процедуры переносятся соразмерно изменению срока окончания приема Конкурсных заявок.

## Порядок подачи Конкурсных заявок

    - Для участия в конкурсе Потенциальный Участник подает Конкурсную заявку в письменной форме в запечатанном конверте. Требования к оформлению конверта определяются пунктами 6.2.8, 6.2.9.

    - Конкурсная заявка должна содержать:

##### Письмо о подаче оферты по форме 1;

##### Коммерческое предложение по форме 2;

##### График выполнения и оплаты работ по форме 3;

##### Техническое предложение по форме 4;

##### документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника требованиям Конкурсной документации (подраздел 5.2.1).

    - Потенциальный Участник имеет право подать только одну Конкурсную заявку. В случае нарушения этого требования Заказчик отказывает в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в конкурсе.

    - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку (за исключением документов, которые в соответствии с п. 5.2.1 должны быть нотариально заверены), подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Потенциального Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица) и скрепляется печатью Потенциального Участника. В случае если документы подписывает уполномоченное лицо, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Конкурсной заявке.

    - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Конкурсной документации.

    - Потенциальный Участник проводит нумерацию всех без исключения страниц и информационных конвертов Конкурсной заявки (как внутреннюю нумерацию листов отдельных приложений, так и сквозную нумерацию всех страниц Конкурсной заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится. Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть прошиты и упакованы таким образом, чтобы исключить удаление, замену, перемещение или случайное выпадение страниц и информационных конвертов.

    - Потенциальный Участник также готовит две копии Конкурсной заявки в письменной форме. Копии Конкурсной заявки изготавливаются путем ксерокопирования каждого документа, входящего в Конкурсную заявку после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц.

    - Конкурсная заявка запечатывается во внутренний конверт, на котором указывается слово «Оригинал». Копии Конкурсной заявки запечатываются во внутренние конверты, обозначаемые словом «Копия». На каждом из внутренних конвертов указывается полное фирменное наименование Потенциального Участника и его почтовый адрес.

    - Внутренние конверты с оригиналом и копией Конкурсной заявки запечатываются в один внешний конверт, на котором указывается следующая информация:

- Слова: «Получателю: ОАО «СО ЕЭС», место нахождения: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2»;

- Слова «Конкурсная заявка»;

в)	Слова: «Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора  на выполнение работ по строительству и технологическому оснащению административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124, квартал 195».

- г)	Слова: «Не вскрывать до 15 часов 00 минут по московскому времени 
«03» февраля 2010 года. Вскрывать только на заседании Центральной закупочной комиссии».

    - Организатор конкурса по окончании конкурса возвращает (по просьбе Потенциального Участника конкурса) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение о допуске либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе.

    - Потенциальные Участники обеспечивают доставку Конкурсных заявок в сроки, указанные в п. 6.1.1, по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2». При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (495) 627-94-13 уведомить о дате и времени подачи Конкурсной заявки ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздрину Тамару Константиновну.

    - Организатор конкурса заканчивает принимать Конкурсные заявки в 16 часов 00 минут по московскому времени «02» февраля 2010 года. Организатор конкурса выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием регистрационного номера, даты и времени получения.

    - В случае если по окончанию срока подачи Конкурсных заявок, установленного п. 6.1.1, подана только одна Конкурсная заявка, либо не подано ни одной Конкурсной заявки, Центральная закупочная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

## Требования к сроку действия Конкурсной заявки

    - Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Потенциальным Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Конкурсных заявок (п. 6.1.1). Указание меньшего срока действия может служить основанием для отказа в допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе.

    - Организатор конкурса также вправе просить Потенциальных Участников продлить срок действия Конкурсных заявок. Потенциальный Участник вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатор конкурса о продлении срока действия Конкурсной заявки не имеет никаких отрицательных последствий, и Конкурсная заявка такого Потенциального Участника действует в течение первоначально установленного срока.

## Продление срока окончания приема Конкурсных заявок

    - Организатор конкурса в любой момент до окончания срока приема Конкурсных заявок вправе по любой причине продлить этот срок. Уведомление о продлении срока приема Конкурсных заявок публикуются, копия Уведомления размещается способами аналогичными для Извещения о проведении открытого конкурса (пункт 2.1.2).

    - Организатор конкурса извещает лиц, получивших Конкурсную документацию в порядке, установленном пунктом 5 Извещения о проведении открытого конкурса, о внесенных изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) с незамедлительной отправкой таким заинтересованным лицам Уведомления о продлении срока приема Конкурсных заявок в письменной форме.

## Порядок изменения Конкурсных Заявок

    - Потенциальный Участник вправе изменить Конкурсную заявку в любое время до момента вскрытия Центральной закупочной комиссией конвертов с Конкурсными Заявками.

    - Изменение Конкурсной заявки подается в письменной форме в запечатанном конверте.

    - Изменение Конкурсной заявки должно содержать:

- письмо о внесении изменения в Конкурсную заявку в произвольной форме;

- листы изменений к документам, в текст которых вносятся изменения, либо новые редакции указанных документов;

- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание соответствующего изменения Конкурсной заявки, указанные в п. 6.2.4, за исключением случаев, когда указанные документы представлены в составе Конкурсной заявки.

    - Потенциальный Участник также представляет 2 (две) копии изменения Конкурсной Заявки. Копии изменения Заявки на участие в конкурсе изготавливаются в соответствии с требованиями п. 6.2.7.

    - Оригинал и копия изменения Конкурсной заявки запечатываются во внутренние и внешние конверты, согласно требованиям пунктов 6.2.8, 6.2.9, за исключением следующего:

- вместо слов «Конкурсная заявка» указываются слова «Изменение к Конкурсной заявке № _______» (указывается регистрационный номер, присвоенный при подаче Конкурсной заявки).

    - Потенциальный Участник обеспечивает доставку Изменения Заявки на участие в конкурсе по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2». При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (495) 627-94-13 уведомить о дате и времени подачи Изменения Конкурсной заявки ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздрину Тамару Константиновну.

    - Организатор конкурса выдает лицу, доставившему конверт с Изменением Конкурсной заявки, расписку в получении с указанием даты и времени получения. Регистрационный номер конверту с Изменением Конкурсной заявки не присваивается.

## Порядок отзыва поданных Конкурсных заявок

    - Потенциальный Участник вправе отозвать Конкурсную заявку в любое время до момента вскрытия Центральной закупочной комиссией конвертов с Конкурсными заявками.

    - Письмо об отзыве Конкурсной заявки составляется в произвольной форме с указанием регистрационного номера, присвоенного при подаче Конкурсной заявки. Письмо об отзыве Конкурсной заявки подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью Потенциального Участника.

    - Потенциальный Участник обеспечивает доставку Отзыва Конкурсной заявки по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2. При этом Потенциальным Участникам рекомендуется предварительно по телефону (495) 627-94-13 уведомить о дате и времени подачи Изменения Конкурсной заявки ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздрину Тамару Константиновну.

    - Организатор конкурса выдает лицу, доставившему конверт с Отзывом Конкурсной заявки, расписку в получении с указанием даты и времени получения. Регистрационный номер конверту с Отзывом Конкурсной заявки не присваивается.

## Порядок вскрытия конвертов с Конкурсными заявками

    - Организатор конкурса публично вскрывает конверты с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «03» февраля 2010 года по месту нахождения Заказчика, в присутствии не менее двух членов Центральной закупочной комиссии.

    - Потенциальные Участники вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными заявками. Для присутствия на данной процедуре Потенциальным Участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (495) 627 -94-13 предупредить о своем намерении присутствовать на процедуре вскрытия конвертов ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздрину Тамару Константиновну. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками представителям Потенциальных Участников следует иметь при себе письмо-направление на данную процедуру на бланке Потенциального Участника, подписанное уполномоченным лицом Потенциального Участника, с указанием регистрационного номера Конкурсной заявки, оригинал расписки Организатора конкурса в получении конверта с Конкурсной заявкой.

    - Конверты с Конкурсными заявками вскрываются в следующем порядке:

- конверты, маркированные словами «Конкурсная заявка № ______», в отношении которых поступили Отзывы Конкурсных заявок. В отношении таких Конкурсных заявок не оглашаются никакие сведения за исключением наименования организации, представившей Отзыв Конкурсной заявки, и факта получения Отзыва Конкурсной заявки. В случае если к Отзыву Конкурсной заявки не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Отзыв, Центральная закупочная комиссия проверяет полномочия лица, подписавшего Отзыв Конкурсной заявки, на основании документов, содержащихся в Конкурсной заявке;

- конверты, маркированные словами «Конкурсная заявка»;

- конверты, имеющие маркировку, нанесенную с нарушением требований Конкурсной документации.

Конверты, маркированные словами «Изменения к Конкурсной заявке № _______» вскрываются одновременно с соответствующими конвертами, маркированными словами «Конкурсная заявка».

    - При вскрытии конвертов с поступившими, но не отозванными Конкурсными заявками, Центральной закупочной комиссией объявляются следующие сведения:

- наименование и юридический адрес Потенциального Участника;

- краткое описание предложения Потенциального Участника и общей цены Конкурсной заявки;

- иные сведения, которые Центральная закупочная комиссия считает нужным огласить.

    - Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками оформляется протоколом заседания Центральной закупочной комиссии.

## Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок осуществляется Центральной закупочной комиссией.

6.8.1.2. Для подготовки предложений по рассмотрению, оценке и сопоставлению Конкурсных заявок Центральная закупочная комиссия вправе привлекать экспертов и специалистов.

6.8.1.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных заявок включает отборочную стадию (пункт 6.8.2) и оценочную стадию (пункт 6.8.3).

    - Отборочная стадия (рассмотрение Конкурсных заявок)

      - В рамках отборочной стадии Центральная закупочная комиссия рассматривает:

##### соответствие Потенциальных Участников требованиям Конкурсной документации в соответствии с подразделом 5.1. Конкурсной документации;

##### соответствие Конкурсных заявок требованиям Конкурсной документации.

6.8.2.2. Центральная закупочная комиссия вправе отказать в допуске к участию в конкурсе Потенциальному Участнику, подавшему Конкурсную заявку позже установленного срока, без рассмотрения по существу.

6.8.2.3. В рамках отборочной стадии Центральная закупочная комиссия вправе запросить у Потенциальных Участников разъяснения или дополнения их Конкурсных заявок, в том числе представление отсутствующих документов. При этом Центральная закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Конкурсной заявки.

6.8.2.4. При проверке правильности оформления Конкурсной заявки Центральная закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Конкурсной заявки.

6.8.2.5. При рассмотрении Конкурсной заявки Заказчик вправе отказать в допуске к участию в конкурсе Потенциальным Участникам в случае:

##### -несоответствия Потенциального Участника требованиям Конкурсной документации (подраздел 5.1);

##### -предоставления Конкурсной заявки, не отвечающей условиям конкурса;

##### предоставления Конкурсной заявки:

##### - оформленной с существенными отклонениями от требований Конкурсной документации;

##### - содержащей предложение с превышением начальной (предельной) цены Договора, указанной в подразделе 2.2;

##### − содержащей недостоверные сведения о Потенциальном Участнике и/или работах, на выполнение которых проводится конкурс;- содержащей более одной оферты;

##### - несогласия Потенциального Участника с предложениями Закупочной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в документах, входящих в состав Конкурсной заявки;

##### - в иных случаях, предусмотренных Конкурсной документацией.

6.8.2.6. Подавая Конкурсную заявку, Потенциальный Участник, безусловно, соглашается с тем, что Конкурсная заявка считается участвующей в конкурсе только в том случае, если она подана в сроки, установленные Конкурсной документацией, и допущена Центральной закупочной комиссией к участию в конкурсе на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок.

6.8.2.7. На основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок Потенциальных Участников Центральная закупочная комиссия принимает решение о допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе и признании такого Потенциального Участника Участником либо об отказе в допуске Потенциального Участника к участию в конкурсе.

6.8.2.8. В случае если на основании результатов рассмотрения Конкурсных заявок Центральной закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Потенциальных Участников или о допуске к участию только одного Потенциального Участника, Центральная закупочная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся.

    - Оценка и сопоставление Конкурсных заявок (оценочная стадия)

6.8.3.1 Для определения лучших условий исполнения Договора Центральная закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки исходя из следующих критериев:

| № п/п | Наименование критерия | Обозначение критерия | Значимость критерия (%) | Обозначение значимости критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полнота и качество подготовки Конкурсной заявки | ПКЗ | 5 | Зпкз |
| 2 | Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации, в том числе: | СТП | 20 | Зстп |
| 2.1 | Строительно-монтажные работы, работы по инженерному, информационному, техническому оснащению | СМР | 80 | Зсрм |
| 2.2 | Срок предоставления гарантии качества на результаты выполненных Работ | ГК | 20 | Згк |
| 3 | Сроки выполнения Работ | СВР | 10 | Зсвр |
| 4 | Структура цены | СЦ | 15 | Зсц |
| 5 | Квалификация Участника конкурса, в том числе: | К | 20 | Зк |
| 5.1 | Опыт выполнения работ по строительству и/или реконструкции административных зданий | ОС | 60 | Зос |
| 5.2 | Качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению работ по договору | П | 20 | Зп |
| 5.3 | Деловая репутация Участника конкурса | ДР | 20 | Здр |
| 6 | Цена Договора | ЦД | 10 | Зцд |
| 7 | Риски при совершении сделки, в т.ч.: | Р | 10 | Зр |
| 7.1 | Юридические риски при совершении сделки | ЮР | 50 | Зюр |
| 7.2 | Экономические риски с учетом финансово-экономического состояния Участника конкурса | ЭР | 50 | Зэр |
| 8 | Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ по Договору | ОМТР | 5 | Зомтр |
| 9 | Дополнительные предложения Участника конкурса, указанные в Конкурсной заявке. | ДП | 5 | Здп |

6.8.3.2. Центральная закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки в соответствии с критериями, указанными в п. 6.8.3.1, с использованием рейтингового метода в следующем порядке:

6.8.3.3. По критериям: 2 «Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации», 5 «Квалификация Участника конкурса» и 7 «Риски при совершении сделки»:

Присвоение рейтинговых мест по каждому подкритерию указанных критериев осуществляется отдельно по мере убывания выгодности предложений. Первое рейтинговое место (единица) присваивается лучшему показателю по подкритерию, последнее – худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых Конкурсных заявок. В случае равенства показателей по подкритерию Конкурсным заявкам в отношении данного подкритерия присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.

1) Присвоение Конкурсным заявкам рейтинговых мест по критерию 2 «Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации» осуществляется на основании суммы рейтинговых мест с учетом значимости подкритериев, набранных Участниками конкурса по каждому из подкритериев, определяемой по формуле:

Σ СТП = СМР*Зсмр + ГК*Згк

где:

Σ СТП –   сумма рейтинговых мест по подкритериям критерия «Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации»;

СМР –      рейтинговое место Конкурсной заявки по подкритерию «строительно-монтажные работы, работы по технологическому оснащению»;

Зсмр –      значимость подкритерия «строительно-монтажные работы, работы по технологическому оснащению»;

ГК –          рейтинговое место Конкурсной заявки по подкритерию «срок предоставления гарантии качества на результаты выполненных работ»;

Згк –         значимость подкритерия «срок предоставления гарантии качества на результаты выполненных работ»;

Первое рейтинговое место присваивается Конкурсной заявке, набравшей наименьшую сумму рейтинговых мест по подкритериям критерия 2 «Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации», последнее – наибольшую.

2)  Присвоение Конкурсным заявкам рейтинговых мест по критерию 5 «Квалификация Участника конкурса» осуществляется на основании суммы рейтинговых мест с учетом значимости подкритериев, набранных Участниками конкурса по каждому из подкритериев, определяемой по формуле:

Σ К = ОС*Зос + П*Зп + ДР*Здр

где:

Σ К –        сумма рейтинговых мест по подкритериям критерия «Квалификация Участника конкурса»;

ОС –         рейтинговое место Конкурсной заявки по подкритерию «опыт выполнения работ по строительству и/или реконструкции административных зданий»;

Зос –        значимость подкритерия «опыт выполнения работ по строительству и/или реконструкции административных зданий»;

П –            рейтинговое место Конкурсной заявки по подкритерию «качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению работ по договору»;

Зп –          значимость подкритерия «качественный и количественный состав персонала, привлекаемого к выполнению работ по договору»;

ДР –         рейтинговое место Конкурсной заявки по подкритерию «деловая репутация Участника конкурса»;

Здр –        значимость критерия «деловая репутация Участника конкурса».

Первое рейтинговое место присваивается Конкурсной заявке, набравшей наименьшую сумму рейтинговых мест по подкритериям критерия 5 «Квалификация Участника конкурса», последнее – наибольшую.

3) Присвоение Конкурсным заявкам рейтинговых мест по критерию 7 «Риски при совершении сделки» осуществляется на основании суммы рейтинговых мест с учетом значимости подкритериев, набранных Участниками конкурса по каждому из подкритериев, определяемой по формуле:

Σ Р = ЮР*Зюр + ЭР*Зэр

где:

Σ Р –        сумма рейтинговых мест по подкритериям критерия «Риски при совершении сделки»;

ЮР –        рейтинговое место Конкурсной заявки по подкритерию «юридические риски при совершении сделки»;

Зюр –       значимость подкритерия «юридические риски»;

ЭР –         рейтинговое место Участника конкурса по подкритерию «экономические риски с учетом финансово-экономического состояния Участника конкурса»;

Зэр –          значимость подкритерия «экономические риски с учетом финансово-экономического состояния Участника конкурса».

Первое рейтинговое место присваивается Конкурсной заявке, набравшей наименьшую сумму рейтинговых мест по подкритериям критерия 7 «Риски при совершении сделки», последнее – наибольшую.

6.8.3.4. По критериям 1 «Полнота и качество Конкурсной заявки» 3 «Сроки выполнения работ», 4 «Структура цены», 6 «Цена договора», 8 «Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору» с использованием рейтингового метода:

Присвоение рейтинговых мест осуществляется по мере убывания выгодности предложений Участников конкурса. Первое рейтинговое место (единица) присваивается Конкурсным заявкам с лучшим показателем по критерию, последнее – худшему. Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых Конкурсных заявок. В случае равенства показателей по критерию Конкурсным заявкам присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.

6.8.3.5. По критерию 9 «Дополнительные предложения Участника конкурса, указанные в Конкурсной заявке» с использованием рейтингового метода:

Присвоение рейтинговых мест осуществляется по мере убывания выгодности предложений Участников конкурса. Первое рейтинговое место (единица) присваивается Конкурсным заявкам с лучшим показателем по критерию, последнее – худшему. В случае если Конкурсная заявка Участника конкурса не содержит дополнительные предложения, такой заявке присваивается последнее место, при этом количество рейтинговых мест соответственно увеличивается.

Максимальное количество рейтинговых мест равно количеству оцениваемых Конкурсных заявок. В случае равенства показателей по критерию Конкурсным заявкам присваиваются одинаковые рейтинговые места, при этом количество рейтинговых мест соответственно уменьшается.

6.8.3.6. Итоговое рейтинговое значение Конкурсной заявки рассчитывается после суммирования рейтинговых мест, набранных Конкурсной заявкой по каждому из критериев с учетом их значимости, по следующей формуле:

ИРЗ = ПКЗ * Зпкз + СТП * Зстп + СВР * Зсвр + СЦ * Зсц + К * Зк + ЦД * Зцд + Р * Зр + ОМТР * Зомтр + ДП * Здп

где:

ИРЗ –     итоговое рейтинговое значение Конкурсной заявки;

ПКЗ –    рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Полнота и качество подготовки Конкурсной заявки»;

Зпкз –    значимость критерия «Полнота и качество Конкурсной заявки»

СТП –    рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации»;

Зстп –    значимость критерия «Соответствие Технического предложения Участника конкурса требованиям Конкурсной документации»;

СВР –     рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Сроки выполнения работ»;

Зсвр –    значимость критерия «Сроки выполнения работ»;

СЦ –      рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Структура цены»;

Зсц –       значимость критерия «Структура цены»;

К –          рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Квалификация Участника конкурса»;

Зк –        значимость критерия «Квалификация Участника конкурса»;

ЦД –      рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Цена договора»;

Зцд –      значимость критерия «Цена договора»;

Р –          рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Риски при совершении сделки»;

Зр –        значимость критерия «Риски при совершении сделки»;

ОМТР – рейтинговое место Конкурсной заявки по критерию «Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору»;

Зомтр –  значимость критерия «Обеспечение материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения работ по договору»;

ДП –      рейтинговое место Конкурсной заявки «Дополнительные предложения Участника конкурса, указанные в Конкурсной заявке»;

Здп –      значимость критерия «Дополнительные предложения Участника конкурса, указанные в Конкурсной заявке».

6.8.3.7.	На основании результатов оценки Конкурсных заявок Центральной закупочной комиссией каждой Конкурсной заявке относительно других по мере увеличения итогового рейтингового значения присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается Конкурсной заявке, набравшей по результатам оценки минимальное итоговое рейтинговое значение. Такая Конкурсная заявка считается содержащей лучшие условия исполнения договора. В случае если в нескольких Конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора и такие Конкурсные заявки получили одинаковые итоговые рейтинговые значения, меньший порядковый номер присваивается Конкурсной заявке, которая поступила ранее других Конкурсных заявок, содержащих такие условия.

6.8.3.8.	 В случае проведения переторжки (подраздел 6.8.4), оценка и сопоставление Конкурсных заявок Участников конкурса являются предварительными. По окончании переторжки Центральная закупочная комиссия производит окончательную оценку и сопоставление Конкурсных заявок, в соответствии с ранее объявленными критериями и учетом цен, полученных в ходе переторжки. Конкурсные заявки Участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при окончательной оценке и сопоставлении Конкурсных заявок.

6.8.4.	Переторжка (регулирование цены)

Организатор конкурса вправе до определения Победителя предоставить Участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной цены, указанной в Конкурсной заявке – т.е. провести процедуру переторжки. Решение о проведении переторжки, а также порядок ее проведения принимает  Центральная закупочная комиссия.

6.8.4.1. Центральная закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки после предварительной оценки и сопоставления Конкурсных заявок в следующих случаях:

- если Центральная закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками конкурса в Конкурсных заявках, могут быть снижены Участниками конкурса;

- на основании письменного заявления любого из Участников конкурса, Конкурсной заявке которого по результатам предварительной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен номер с первого по четвертый.

6.8.4.2. К участию в переторжке допускаются Участники, Конкурсным заявкам которых по результатам предварительной оценки и сопоставления Конкурсных заявок присвоен номер с первого по четвертый.

6.8.4.3. Решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором указывается основание для проведения переторжки, наименования и юридические адреса Участников, допущенных к участию в переторжке, способ проведения переторжки (очная, заочная, очно-заочная). Организатор конкурса незамедлительно после принятия решения о проведении переторжки направляет по факсу или по электронной почте Участникам конкурса, указанным в п. 6.8.4.3, Приглашение к участию в переторжке.

6.8.4.4. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Конкурсная заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители Участников конкурса, отказавшихся от участия в переторжке, на процедуре переторжки не присутствуют.

6.8.4.5. На очную переторжку должны лично прибыть лица, подписавшие Конкурсную заявку, либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять обязательные для Участника цены (имеющие при себе соответствующую доверенность в соответствии с подпунктом 6.2.4).

6.8.4.6. Участник готовит Письмо об участии в переторжке с указанием минимальной цены Конкурсной заявки, включая налоги, ниже которой представитель Участника, прибывший на переторжку, не вправе предложить. Письмо об участии в переторжке должно быть подписано уполномоченным лицом и главным бухгалтером Участника конкурса. К письму об участии в переторжке прилагаются:

- Коммерческое предложение (форма 2), График выполнения работ (форма 3), откорректированные Участником с учетом цены, указной в Письме об участии в переторжке (только для заочной переторжки);

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших указанное Письмо об участии в переторжке.

6.8.4.7. При очной переторжке Участники, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Организатора конкурса откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурсной заявки кроме ценовых.

6.8.4.8. Письмо об участии в переторжке запечатывается в конверт, оформленный в соответствии с п. 6.2.9, за исключением следующего:

вместо слов «Конкурсная заявка» указываются слова «Письмо об участии в переторжке, к Конкурсной заявке № ____» (указывается регистрационный номер, присвоенный при подаче Конкурсной заявки).

Для присутствия на процедуре переторжки участникам рекомендуется заблаговременно по телефону (495) 627-94-13 предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре ответственного секретаря Центральной закупочной комиссии.

6.8.4.9. Для участия в переторжке Участники конкурса, получившие Приглашение к участию в переторжке, представляют конверты с Письмом об участии в переторжке ответственному секретарю Центральной закупочной комиссии  в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Представители Участников конкурса, не представившие конверты с Письмом об участии в переторжке в указанный срок, к участию в переторжке не допускаются. Такой Участник конкурса считается не участвовавшим в переторжке. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена, заявленная Участником конкурса в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре. При заочной переторжке конверт с Письмом об участии в переторжке может быть направлен заказным письмом с уведомлением или через курьера по адресу: Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2.

6.8.4.10. В случае проведения переторжки непосредственно на процедуре вскрытия конвертов новая цена может быть заверена присутствующим представителем Участника конкурса, имеющим соответствующую доверенность.

6.8.4.11. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов Центральной закупочной комиссии.

6.8.4.12. При очной переторжке Руководитель Центральной закупочной комиссии или ответственный секретарь Центральной закупочной комиссии вскрывает поданные Участниками конкурса конверты с письмами об участии в переторжке, ознакомив с их содержимым только членов Центральной закупочной комиссии, предлагает всем приглашенным Участникам конкурса публично объявлять новые цены. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присутствующих представителей Участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее ее уменьшать не будет.

6.8.4.13. Цены, указанные в письмах об участии в переторжке, не оглашаются закупочной комиссией Участникам конкурса, за исключением случая, если объявленная представителем Участника конкурса окончательная цена окажется ниже, чем это указано в письме об участии в переторжке,  в этом случае Центральная закупочная комиссия огласит ее, и будет считать цену, содержавшуюся в Письме об участии в переторжке, окончательной ценой заявки данного Участника конкурса, полученной в ходе переторжки, а объявленную отклонит. При этом данный Участник конкурса не вправе давать новые предложения по цене. Если объявленная представителем Участника конкурса окончательная цена окажется выше или равной указанной в Письме об участии в переторжке данного Участника конкурса, Центральная закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.

6.8.4.14. При заочной переторжке Участники конкурса, которые были приглашены Организатором конкурса на эту процедуру, вправе предоставить запечатанный конверт с Письмом об участии в переторжке по адресу: Москва, ул. Летниковская, д.5, стр.2 в срок, указанный в Приглашении к участию в переторжке. Указанные конверты вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов Центральной закупочной комиссии, при этом окончательная цена, указанная в Письмах об участии в переторжке, объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из Участников конкурса, своевременно представивших конверт с новой ценой.

6.8.4.15. При очно-заочной переторжке Участники конкурса, которые были приглашены Организатором конкурса на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей) либо выслать в адрес, указанный Организатором конкурса, конверт с письмом об участии в переторжке с указанием минимальной цены, являющейся окончательной ценой Конкурсной заявки данного Участника конкурса. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с Письмами об участии в переторжке, до начала публичного объявления новых цен присутствующими представителями Участников конкурса, Центральная закупочная комиссия  вскрывает конверты с письмами об участии в переторжке от Участников конкурса, не присутствующих на переторжке, и объявляет указанные в письмах цены.

6.8.4.16. По результатам переторжки оформляется протокол, в котором указываются наименования и юридические адреса Участников конкурса, участвовавших в переторжке, и окончательные цены заявок Участников конкурса, участвовавших в переторжке.

6.8.4.17. Предложения Участника конкурса по повышению цены не рассматриваются, такой Участник конкурса считается не участвовавшим в переторжке.

## Определение Победителя

    - Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Конкурсной заявке которого присвоен первый номер.

    - Решение Центральной закупочной комиссии об определении Победителя оформляется протоколом заседания Центральной закупочной комиссии.

    - Участник конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем.

## Подписание Протокола о результатах конкурса

    - Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю. Центральная закупочная комиссия в особых случаях может продлить срок.

    - Протокол о результатах конкурса подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями Организатора конкурса и Победителя. Протокол о результатах конкурса составляется в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

## Заключение Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем заключается на основании Протокола о результатах конкурса в течение 20 дней с момента подписания Организатором конкурса и Победителем Протокола о результатах конкурса.

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и пунктом 2.5.4.

    - В случае если Победитель в срок, предусмотренный п. 6.11.1, не заключит Договор на условиях, определенных Конкурсной документацией, Центральная закупочная комиссия признает Победителя уклонившимся от заключения Договора.

    - В случае признания Победителя уклонившимся от заключения Договора (пункт 6.11.3), Заказчик вправе заключить Договор с Участником, Конкурсной заявке которого присвоен второй номер, если срок действия Конкурсной заявки такого Участника не истек, либо объявить о проведении повторного конкурса. При этом Организатор конкурса вправе изменить условия конкурса.

    - В ходе исполнения Договора, заключенного по результатам открытого конкурса, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем работ и цену, предусмотренные Договором, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Договор, или при выявлении необходимости в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором.

## Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах конкурса

    - Организатор конкурса в течение 7 (семи) дней с момента определения Победителя направляет Потенциальным Участникам, Участникам письменное уведомление, в котором указывает:

- - наименование и адрес Победителя;

- - краткое изложение предмета Договора.

    - Если между подписанием протокола о результатах конкурса и Договора изменится Победитель (подраздел  6.11.4), Участники извещаются о новом Победителе в порядке, указанном в п. 6.12.1.

# Обеспечение исполнения обязательств Потенциального Участника, Участника в форме неустойки

7.1. Обязательства Потенциальных Участников, Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2 % от начальной (предельной) цены Договора с учетом налогов что составляет 5 050 913 (Пять миллионов пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 90 копеек.

7.2. Неустойкой обеспечиваются следующие обязательства Потенциального Участника, Участника конкурса:

- обязательство не изменять и не отзывать Конкурсную заявку после вскрытия   Центральной закупочной комиссией  конверта с Конкурсной заявкой и в течение срока действия Конкурсной заявки;

- обязательство не предоставлять заведомо ложные сведения или намеренно не искажать информацию или документы, приведенные в составе Конкурсной заявки;

- обязательство подписать Протокол о результатах конкурса в порядке в случае признания Участника конкурса Победителем конкурса и должного его уведомления об этом;

- обязательство заключить Договор в установленном Конкурсной документацией порядке.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения вышеупомянутых обязательств, Потенциальный Участник, Участник конкурса обязан в десятидневный срок после выставления Заказчиком требования об уплате неустойки перечислить сумму неустойки по указанным в этом требовании реквизитам.

7.3    Текст настоящего раздела вместе с текстом поданного в составе Конкурсной заявки Письма о подаче оферты (форма 1) имеют силу письменного соглашения о неустойке.

7.4.    Организатор конкурса оставляет за собой право по своему усмотрению истребовать только часть суммы неустойки.

  - В случае если Потенциальный участники не укажет в тексте Письма о подаче оферты (форма 1) своего обязательства о выплате неустойки в соответствии с Конкурсной документацией или укажет обязательства о неустойке, не соответствующие требованиям, установленным настоящим разделом, Центральная закупочная комиссия вправе отказать такому Потенциальному Участнику в допуске к участию в конкурсе.

# Образцы форм документов, включаемых в Конкурсную заявку

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурса, размещенное на сайте ОАО «СО ЕЭС» и Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса на право заключения Договора на выполнение работ по строительству и технологическому оснащению административного здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124, квартал 195, включая установленный претензионный порядок урегулирования споров,

______________________________________________________________________,

(полное наименование Потенциального Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

______________________________________________________________________,

(юридический адрес Потенциального Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение работ по строительству и технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу: г. Благовещенск, ул. Шимановского, 124, квартал 195 на условиях Проекта Договора (раздел 4 Конкурсной документации) и в соответствии с рабочим проектом «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)», Техническим заданием, Графиком выполнения и оплаты работ и Коммерческим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Конкурсную заявку, на общую сумму

______________________________________________________________________;

(общая сумма Конкурсной заявки, рублей, с НДС)

Условия оплаты: ___________________________________________________;

Сроки выполнения работ: срок начала выполнения______________;

срок завершения___________________________________________.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________года.

Настоящая Конкурсная заявка вместе с Конкурсной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в конкурсе, на сумму 5 050 913 (Пять миллионов пятьдесят тысяч девятьсот тринадцать) рублей 90 копеек.

Настоящая Конкурсная заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 2)— на ____ л.;

- График выполнения работ (форма 3) — на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 4) — на ____ л.;

- Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5) — на ____ л.;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6) — на ____ л.;

- Справка о материально-технических ресурсах  (форма 7) — на ____ л.;

- Справка о кадровых ресурсах (форма 8) — на ____ л.;

- Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9) — на ____ л.;

- Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника конкурса, связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора конкурса (форма 10) — на ____ л.;

- Документы, подтверждающие соответствие Потенциального Участника конкурса установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо оформляется на официальном бланке Потенциального Участника. Потенциальный Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Потенциальный Участник указывает цену Конкурсной заявки цифрами и словами, в рублях. Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами, например: «1 234 567 (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 89 копеек».

      - Потенциальный Участник указывает срок действия Конкурсной заявки.

      - Потенциальный Участник перечисляет и указывает объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть Коммерческого и Технического предложений Потенциального Участника.

      - Письмо должно содержать только одну оферту. В случае нарушения Потенциальным Участником указанного требования, Центральная закупочная комиссия отказывает в допуске такого Потенциального Участника к участию в конкурсе.

      - Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

## Коммерческое предложение (форма 2)

    - Форма Коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1

к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Потенциального Участника____________________

Сформировано на основании рабочего проекта «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)», в ценах 2001 года, с учетом изменения стоимости работ на период их выполнения, определенный Графиком (Приложение 2 к письму о подачи оферты).

Рекомендуемая форма заполнения Коммерческого предложения приведена в Таблице 1:

Табл. 1

| № п.п | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. Не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда | и в т.ч. Оплата труда |  |  | и т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общая стоимость Коммерческого предложения: ________ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % ______________.

Условия оплаты:_______________________________________________________

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы _________________

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данной коммерческое предложение.

      - Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

      - Потенциальный Участник формирует Коммерческое предложение на основании рабочего проекта «Административное здание ОАО «СО ЕЭС» по ул. Шимановского, 124, квартал 195, г. Благовещенск (Создание инфраструктуры и технологическое переоснащение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Амурское РДУ)», Ведомости объемов работ (Приложение №1 к Конкурсной документации), в ценах 2001 года, с применением индекса изменения сметной стоимости по видам работ и затрат на период их выполнения, определенный Графиком (Приложение 2 к письму о подачи оферты).

      - Рекомендуется подтвердить примененный в расчете индекс изменения сметной стоимости региональным центром по ценообразованию в строительстве, находящегося по месту расположения строящегося объекта, либо регламентировать статью затрат на основании которой осуществляется экономия строительства.

      - Коммерческое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

## График выполнения работ (форма 3)

- Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения и оплаты работ

Наименование и адрес Потенциального Участника конкурса: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

График выполнения и оплаты работ

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  | Номера локальных сметных расчетов | Ст-ть с НДС руб | Сроки производства работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начало | окончание |  |  | 1квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Объем освоения всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем финансирования всего с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

8.3.2. Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

      - Потенциальный Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения и оплаты работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в соответствии с требованиями Организатора конкурса. График должен быть представлен в формате MS Project и учитывать подготовительные и заключительные работы (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).

      - В целях снижения общих затрат сил и времени Организатора конкурса и Потенциального Участника конкурса на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор, при необходимости.

      - График выполнения работ должен быть подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью Потенциального Участника.

      - Дополнительно может быть приложен график выполнения работ в формате диаграммы Ганта.

## Техническое предложение (форма 4)

    - Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Потенциального Участника: _____________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое Техническое предложение, опираясь на Требования Заказчика в соответствии с требованиями разделов 3, 4 Документации).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В Техническом предложении описываются все позиции раздела 3 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 4.) Участник вправе указать, что он согласен на технические требования, изложенные в разделе 3 Документации, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Потенциального Участника.

## Анкета Потенциального Участника конкурса (форма 5)

- Форма Анкеты Потенциального Участника

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Потенциального Участника

Наименование и адрес Потенциального Участника: _____________

| № п/п | Наименование | Сведения о Потенциальном Участнике (заполняется Потенциальным Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и полное фирменное наименование |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) | Наименование организации (ФИО) учредителя Доля участия в уставном капитале Потенциального Участника |
|  | ОГРН |  |
|  | Информация о принадлежности Потенциального Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице | дата выдачи номер кем выдано |
|  | ИНН |  |
|  | Свидетельство по постановке на учет в налоговом органе | дата номер кем выдано |
|  | Банковские реквизиты | номер расчетного счета наименование банка адрес банка прочие банковские реквизиты |
|  | Устав | дата и номер решения об утверждении |
|  | Изменения к Уставу | дата и номер решения о внесении изменений дата и номер Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактический адрес |  |
|  | Почтовый адрес (для переписки) |  |
|  | Телефоны Потенциального Участника (в т.ч. код города) |  |
|  | Факс Потенциального Участника (в т.ч. код города) |  |
|  | Адрес электронной почты Потенциального Участника |  |
|  | Лицо, имеющее право действовать от имени Потенциального Участника без доверенности | ФИО должность телефон |
|  | Ответственное лицо Потенциального Участника по вопросам, связанным с проведением конкурса | ФИО должность телефон |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Таблица заполняется по всем позициям, пустые графы оставлять не следует. В случае отсутствия каких-либо данных или неприменимости вопроса к Потенциальному Участнику в соответствующих графах таблиц указываются слова «нет данных» или «неприменимо» соответственно.

      - В строке 3 таблицы необходимо указать один из следующих вариантов: «является субъектом малого предпринимательства», «является субъектом среднего предпринимательства», «не является субъектом малого и среднего предпринимательства».

      - К Анкете Потенциального Участника рекомендуется приложить копии документов, сведения о которых приводятся.

      - Анкета Потенциального Участника должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2008»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2009 года», «I—II кварталы 2009 года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

      - В этой форме Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочему требованиям Заказчика (строительство и оснащение административных зданий площадью не менее 2 000 м).

      - Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

      - Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах, планируемых к использованию в рамках исполнения договора

Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Потенциальный Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора. В справке показывается наличие в собственности или гарантируется возможность приобретения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ.

      - Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## Справка о кадровых ресурсах (форма 8)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Потенциального Участника: _________________________

Средняя численность работников Потенциального Участника за предшествующий календарный год:___

Таблица-1. Кадровые ресурсы, планируемые для привлечения в ходе исполнения договора

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Общая численность Потенциального участника

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка

      - Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

      - В таблице 1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Потенциальным Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Потенциального Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

      - Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## 8.9. Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года (форма 9)

8.9.1.	Форма Справки об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка об участии Потенциального Участника в арбитражных процессах за последние 2 года

Наименование и адрес Потенциального Участника: _________________________

| № п/п | Истец | Ответчик | Предмет и сумма иска | Решение суда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник указывает дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и юридический адрес.

      - Потенциальный Участник указывает стороны арбитражного процесса, предмет и сумму иска, резолютивную часть решения суда либо сведения о том, что решение суда по данному иску до настоящего времени не принято.

      - Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

## Информационное письмо о наличии у Потенциального Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора конкурса (форма 10).

    - Форма информационного письма.

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Конкурсной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Потенциального Участника] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Организатора конкурса [и/или Организатора конкурса, или иной организацией, подготовившей техническую документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса]  а именно:

- [указывается Ф.И.О. лица, его место Работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Потенциальным Участником конкурса могут быть расценены как аффилированность];

- [указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Потенциальным Участником могут быть расценены как аффилированность];

- и т.д…

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Потенциальный Участник указывает свое поле фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

      - Потенциальный Участник должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Потенциального Участника, таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей Конкурсной заявки просим учесть, что  у [указывается наименование Потенциального Участника] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, или иной организацией, подготовившей техническую документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса».

      - При составлении данного письма Потенциальный Участник должен учесть, что в случае сокрытия Потенциальным Участником любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Потенциальным Участником и любыми лицами так или иначе связанными с Заказчиком, или иной организацией, подготовившей техническую документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного конкурса, Заказчик вправе отказать в допуске такому Потенциальному Участнику к участию в конкурсе.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью Потенциального Участника.